## Slide 2: REUNIÃO MENSAL SECC SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA 05/09/2017

## Slide 4
PRINCIPAIS PONTOS DE ATENÇÃO PARA EXECUÇÃO NO SISTEMA
Atenção em anexar os documentos de comprovação e acompanhamento.
Em todos os módulos, mesmo que a atividade registrada no período ainda não tenha sido concluída, é importante que o gerente registre um percentual de andamento da atividade.
É extremamente importante alimentar os indicadores do Contrato de Gestão, são eles que possibilitam o monitoramento adequado das ações da Secretaria.

## Slide 5
Interiorizar e fortalecer no Estado Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres
Gerente: Rosana Fernandes Leal
Entrega: Aumentar em 30% o número de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres no interior do Estado (considerando total de 27 em Dezembro de 2016); Envolver 50% dos municípios em campanhas diversas no decorrer do ano.
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 65 | 35
Destaques
Campanha Agosto Lilás
  quase 160 mil pessoas atingidas em todo o estado, abrangendo 57 municípios
  Mais de 60 mil alunos de escolas públicas beneficiados por palestras (contabilizando 45 cidades)
Destaques
Ações transversais
  Termo de cooperação entre SECC e SEJUSP para obtenção do ônibus lilás, que atenderá mulheres em aldeias indígenas, distritos e comunidades quilombolas na Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados (DAM)

## Slide 6
Realizar o Festival de Inverno de Bonito
Gerente: Cristina Dalva Ourives Maciel de Moura
Entrega: : 4 dias de programação artística na cidade de Bonito
Destaques
Público total: 80 mil pessoas
Fonte: Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máximo Social
Investimento total: R$ 3.153.719,33
Destaques
149 atrações artísticas
32 oficinas (música, dança, artesanato, dentre outros)
9 estandes com envolvimento da comunidade, Artistas locais e nacionais, estudantes universitários, poder público, empresariado e terceiro setor.
Participação de 6 associações de Mato Grosso do Sul beneficiando 320 artesões e 84 artesões do estado de Alagoas convidado para esta edição
19 marcas de empreendedores locais no estande de território criativo. Participação dos municípios de campo grande, Dourados, Jardim, Jaraguari, Maracaju e Ponta Porã.
Destaques
Alcance do FIB no Facebook (14/06 – 08/08)
  210 publicações no facebook 1.201.127 pessoas alcançadas 106.905 visualizações de vídeos 1.029 comentários 3.361 compartilhamentos 10.434 curtidas novos fãs em 2.577 cidades mundo
Participação de 6 associações de Mato Grosso do Sul beneficiando 320 artesãos e 84 artesãos do estado de Alagoas, convidados para esta edição

## Slide 7
Realizar o Programa MS 40 anos
Gerente: Edgar Nazareth
Entregas: Show de Aniversário de 40 anos do Estado; Selo “MS 40 anos”; Uma revista e 10 livros publicados sobre história, arte e cultura do Estado; 40 homenagens a artistas regionais realizadas; 40 eventos (feiras, oficinas, exposições, festas, festivais) apoiados pelo Estado com a marca “40 anos”
Destaques
Consolidação do Selo através da publicação e utilização nos eventos de destaque, como o 18º Festival de Bonito
Financiar Projetos Culturais
Gerente: Ricardo Maia dos Santos
Entrega: Lançamento de Editais para projetos de cultura no valor total de R$ 7 milhões.
Destaques
Editais já realizados nos meses anteriores:
Boca de Cena
Guavira
Edital Som da concha
Pontos de Atenção
Editais ainda não realizados devido ao atraso do pagamento FIC:
Premio Rubens Correa de Teatro
Premio Celio Adolfo de Dança
Circuito sul-mato-grossense de teatro
Circuito sul-mato-grossense de dança
Edital do MIS
Edital da Economia Criativa
Pontos de Atenção
O preenchimento do sistema concomitantemente à realização dos eventos que levam o Selo dificulta o planejamento da iniciativa.
Destaques
Publicação em Diário Oficial de Edital para seleção de artistas nas áreas de: Artes Cênicas, Música e Audiovisual do Festival América do Sul.
Prorrogação do prazo de edital para Produção de Telefilmes do Mato Grosso do Sul (13/10)

## Slide 8
Realizar o Festival Jovem Show
Gerente: Diego Mariano da Silva Souza
Entregas: Realização do Festival Jovem Show com inscrição de, no mínimo, 500 participantes
Destaques
Publicação dos 14 finalistas em Diário Oficial (dia 31/08).
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 84 | 16
Destaques
A realização da última etapa da iniciativa, a final, acontecerá em 23/set.
Pontos de Atenção
Número de inscritos (140) muito inferior ao planejado (500).
Justificativas
Não houve investimento para divulgação do Programa. Apenas 1000 cartazes e 10000 panfletos foram disponibilizados. Houve solicitação para divulgação tv e rádio, porém não foi atendida.

## Slide 9
Realizar o Festival América do Sul
Gerente: Cristina Dalva Ourives Maciel de Moura
Entrega: 4 dias de programação artística variada no município de Corumbá
Destaques
Publicação de Edital para seleção de atrações artísticas sul-mato-grossenses (21/08)
Publicação de Edital Mostra Economia Criativa durante o festival (31/08)
Fomentar a qualidade de vida do jovem e seu desenvolvimento para o mercado de trabalho
Gerente: Diego Mariano da Silva Souza
Entrega: 2 mil jovens atendidos com palestras sobre saúde e prevenção contra o uso de álcool e outras drogas; Capacitação sobre empreendedorismo para 200 jovens.
Ponto de Atenção
As palestras sobre saúde e prevenção contra as drogas acontecerão junto a Caravana da saúde, que ainda não começou seus trabalhos. Também não há previsão de início.
Destaque
O Termo de Cooperação com o SEBRAE assinado em 31/08 cumprirá uma das metas da iniciativa

## Slide 10
Obrigado
Pontos focais: Edgar Nazareth
Setorialistas: Adriney Alves
Guilherme Santana