## Slide 2: REUNIÃO MENSAL SEDHAST SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 30/08/2017

## Slide 4
PRINCIPAIS PONTOS DE ATENÇÃO PARA EXECUÇÃO NO SISTEMA
Atenção em anexar os documentos de comprovação e acompanhamento.
Em todos os módulos mesmo que a atividade registrada no período ainda não tenha sido concluída é importante que o gerente registre um percentual de andamento da atividade.

## Slide 5
Ampliação o atendimento do Programa Rede Solidária
Gerente: Andreia Coimbra
Entrega: : 1500 famílias em situação de vulnerabilidade econômica atendidas nos módulos estruturais do programa e 30 mil atendimentos com a realização em ações extensivas
DESTAQUES
Ações transversais através de parceria com outras Secretarias para realização de ações.
Amigos do Rede Solidária na página do Facebook.
DESTAQUES
3.922 famílias atendidas.
34.016 atendimentos (6280 - módulos estruturais + 27.736 - ações transversais)
Agosto:
Número de atendimentos em ações transversais não-programadas : 5189
Número de atendimentos nos módulos estruturais: 573
Eventos socioeducativos:
  2 Festas Juninas - Rede I e II
  Festival da Canção (6 set)
  Artesanato Solidário
Chart: Número de famílias atendidas
Educação, cultura e esporte | 147
Saúde e prevenção | 60
Rede de voluntários | 110
Emprego e Renda | 101
Escola da Família | 155

## Slide 6
SUAS em movimento
Gerente: Andressa Amorim
Entregas: 50 técnicos multiplicadores capacitados; 10 municípios com alta incidência de trabalho infantil monitorados; 5 mil pessoas alcançadas com ações de enfrentamento ao trabalho infantil; 40 mil pessoas atendidas por instituições cofinanciadas; Repasse de R$14,5 milhões aos 79 municípios para cofinanciamento; atingir 100 mil passes livres; 800 profissionais do SUAS capacitados
DESTAQUE
Maior número de passes livres concedidos desde Janeiro. 108.889 passes livres em Agosto
DESTAQUE
1633 profissionais do SUAS capacitados desde janeiro, bem acima da meta (800)
DESTAQUES
R$7.116.537,84 repassado aos municípios para cofinanciamento.
Em Julho, 46.631 famílias atendidas.
Passe livre
Capacitação de profissionais
Erradicação do trabalho infantil
PONTOS DE ATENÇÃO
Metade dos 10 municípios está executando o programa nos 5 eixos.
Justificativas
Faltam técnicos para execução dos trabalhos.
DESTAQUES
Número de pessoas alcançadas com ação de enfrentamento ao trabalho infantil até 29/08 foi de 2075 pessoas.
Chart: Número de passes livres concedidos
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago
 | 104195 | 96466 | 104196 | 101417 | 104677 | 101954 | 108212 | 108899
Chart: Número de profissionais capacitados
| Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago
 | 125 | 145 | 246 | 536 | 485 | 96
Cofinanciamento

## Slide 7
Programa Vale Universidade e Vale Universidade indígena
Gerente: Eliane Alcaras
Entrega: 1800 universitários e 200 universitários indígenas beneficiados
DESTAQUES
Avanços significativos no andamento do Programa com alunos sendo efetivados depois dos estágios obrigatórios.
PVU
Maior índice de beneficiários matriculados desde Janeiro
PVUI
Índice se manteve abaixo da meta nos últimos três meses
Meta: 200
DESTAQUES
PONTOS DE ATENÇÃO
Chart: Número de Beneficiários
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago
 | 1485 | 1360 | 1326 | 1292 | 1244 | 1227 | 1209 | 1786
Chart: Número de beneficiários
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago
 | 69 | 63 | 51 | 50 | 49 | 101 | 101 | 101

## Slide 8
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 85 | 15
PONTOS DE ATENÇÃO
Restrição orçamentária é um entrave para a execução das atividades
DESTAQUES
Realização de AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – empreendedores, serviços e apresentações culturais - Segredo
Promover empreendedorismo entre os beneficiários do programa Vale-renda
Gerente: Eldo Elcídio Moro
Entrega: 30% dos beneficiários identificados como empreendedores capacitados
DESTAQUES
449 empreendedores beneficiários do vale-renda recebendo capacitação
Chart: 
| Anhanduizinho | Bandeira | Imbirussu | Lagoa | Segredo | Prosa
 | 123 | 60 | 85 | 77 | 55 | 49
Beneficiários empreendedores por região

## Slide 9
Atender Famílias em Situação de Vulnerabilidade Econômica com o Programa Vale Renda
Gerente: Eder Gonçalves cavalcante
Entrega: 90% das famílias recebendo acompanhamento semestral com ações socioeducativas
Chart: Porcentagem de famílias atendidas
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
 | 27.3 | 75.37 | 74.56 | 73.5 | 76.18 | 75.14 | 75.12
DESTAQUES
42.369 famílias atendidas em Julho/2017,número equivale a 75,12% das famílias beneficiadas
PONTOS DE ATENÇÃO
Índices abaixo da meta de 90% desde o início da iniciativa
Justificativas:
Dificuldade com envio de informações que vem do interior do Estado e com logística são entraves para atingir a meta
Meta = 90%

## Slide 10
Programa Direitos Humanos em ação
Gerente: Gislaine Matoso
Entrega: Ações realizadas em 6 escolas, 8 unidades educacionais de internação, 15 organizações do 3° setor e 4 universidades.
PONTOS DE ATENÇÃO
Número insuficiente de técnicos para a realização dos trabalhos.
Reprogramação da agenda nas escolas junto a SED, mediante negociação sobre carga horária semanal para execução do Programa nas escolas estaduais.
DESTAQUES
Realização de oficinas em escolas e organização da sociedade civil no segundo semestre de 2017
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 42 | 58
ENCAMINHAMENTOS
Firmar parcerias.
Definição de agenda com as Universidades (Estácio, UNIDERP, Anhanguera, FACSUL, UCDB, UEMS e UFMS, dentre outras).
Alterar a publicação da Resolução que assegura à SEDHAST a execução do projeto para Decreto que instituirá como um Programa de Estado, sob a responsabilidade desta Pasta e definirá as diretrizes.

## Slide 11
Erradicação do subregistro civil e documentação nas fronteiras
Gerente: Bruna Regina Gonçalves Rodrigues
Entrega: Redução em 10% do sub-registro da população indígena na região de fronteira em MS
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 41 | 59
PONTOS DE ATENÇÃO
Dificuldade de chegar a algumas aldeias, sejam por motivos de logística ou por autorização das lideranças indígenas.
Dificuldade para comprovação da nacionalidade indígena.
Dificuldade de internet em alguns locais.
Necessidade de alimentação para o indígena e infraestrutura para o evento do mutirão em alguns locais, que garanta o bem-estar dos atendidos.
DESTAQUES
Realização de oficina de capacitação dos técnicos em Porto Murtinho (Julho)
DESTAQUES
900 RGs expedidos para a população indígena

## Slide 12: Pontos de atenção
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 25 | 75
PROCON na rua
Gerente: Claudia Domingues
Entrega: 29 ações realizadas, sendo 18 em Campo Grande em parceria com o TJMS e 11 nos municípios do interior
DESTAQUES
Visitas técnicas, instalação e execução das ações na região de Campo grande.
98 consumidores atendidos no dia 19/08, em três mobilizações realizadas pelos bairros da Capital.
PONTOS DE ATENÇÃO
Restrição orçamentária para deslocamento de equipe para os municípios.

## Slide 13
Readequar estrutura do Programa Vale Renda
Gerente: Clistiano Fernandes
Alex Coelho
Entrega: Readequar o espaço físico e a identidade visual do governo nos 79 municípios
DESTAQUES
Execução de serviços de manutenção, reparos e obras em 10 municípios do Estado
PONTOS DE ATENÇÃO
Atraso no cronograma devido à inserção tardia no Contrato de Gestão (Junho)
Restrição orçamentária.
Falta de Recursos Humanos para suprir a demanda por obras.
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 15 | 85

## Slide 14
Obrigado