## Slide 1
SEDHAST
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Outubro 2017
REUNIÃO MENSAL

## Slide 3
FASES DAS INICIATIVAS
FINALIZADA
EXECUÇÃO ATRASADA
EXECUÇÃO NÃO INICIADA
EXECUÇÃO EM DIA
0
10 INICIATIVAS
4 - Projetos
3 - Planos de Ação
3 - Processos
10 INDICADORES
3
7
0

## Slide 4
PONTO DE ATENÇÃO:
DESTAQUES
Erradicação do subregistro civil e documentação nas fronteiras
Gerente: Bruna Regina G. Rodrigues
Entrega: Redução em 10% do sub-registro da população indígena na região de fronteira em MS
mutirão na cidade de Porto Murtinho no dia 23/10 a 26/10.
Atendimento das aldeias de Bodoquena e Bonito.
DESTAQUES
São 900 RGs entregues
Previsão de entrega de mais 400 RG’s em Porto Murtinho.
O restante dos mutirões foram reprogramados – Aquidauana, Sidrolandia, Paranhos – para o mês de Novembro.
Inserir fotos do mutirão
Chart: 
| Realizado | A realizar
59 | 41 | 59

## Slide 5
DESTAQUES:
3 escolas no 1º semestre
3.180 atendimentos
4 escolas para 2º semestre
Previsão de 3.500 atendimentos
PONTO DE ATENÇÃO:
Programa Direitos Humanos em ação
Gerente: Gislaine Matoso
Entrega: Ações realizadas em 6 escolas, 8 unidades educacionais de internação, 15 organizações do 3° setor e 4 universidades.
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 42 | 58
Número insuficiente de técnicos para realização dos trabalhos , porém o desenvolvimento do projeto não tem sido afetado.
Inserir fotos
DESTAQUES:
Oficina no Centro Universitário Anhanguera no dia 15/09 a 22/09
Alcance de 285 pessoas entre acadêmicos, colaboradores e líderes.
DESTAQUES:
Será realizado oficina na FACSUL, no dia 28/10/2017

## Slide 6
DESTAQUES
Ações previstas:
DESTAQUES
Visitas técnicas realizadas em Camapuã dia 16/10 e em Bodoquena dia 18/10
PROCON na rua
Gerente: Claudia Domingues
Entrega: 29 ações realizadas, sendo 18 em Campo Grande em parceria com o TJMS e 11 nos municípios do interior
DESTAQUES
Ação realizada em Alcinópolis dia 23/10.
Foram feitos 54 atendimentos, como abertura de reclamações (sistema CIP) e encaminhamentos aos parceiros locais.
Ação em Jaraguari no dia 27/10.
Dois irmãos 06/11;
Ribas do Rio Pardo 10/11
Bodoquena 14/11;
Aparecida do Taboado no dia 18/11
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 72 | 28

## Slide 7
PONTO DE ATENÇÃO:
SUAS em movimento
Gerente: Salette Marino Sá
Entregas: 50 técnicos multiplicadores capacitados; 10 municípios com alta incidência de trabalho infantil monitorados; 5 mil pessoas alcançadas com ações de enfrentamento ao trabalho infantil; 40 mil pessoas atendidas por instituições cofinanciadas; Repasse de R$14,5 milhões aos 79 municípios para cofinanciamento; atingir 100 mil passes livres; 800 profissionais do SUAS capacitados
DESTAQUES
Não houve repasse financeiro aos municípios para cofinanciamento no meses de Setembro e Outubro.
Neste mês de Outubro, o repasse de Setembro será realizado.
DESTAQUES
aconteceram oficinas de capacitações de técnicos multiplicadores para o PETI, em Sidrolândia, no dia 18/10/2017 e Nioaque no dia 24/10/2017.
Chart: Profissionais do SUAS capacitados
Meta | 800
Realizado | 1783
Chart: Repasse aos municípios
Meta | 14500000
Realizado | 9663545.36
Chart: Número de passes livres concedidos
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out
 | 104196 | 96466 | 104196 | 101417 | 104677 | 101954 | 108212 | 109241 | 109668 | 109941
Maior número de passes livres concedidos desde Janeiro.
O número de profissionais do SUAS capacitados foi bem superior ao ano anterior, que foi de 1192.
Chart: Pessoas atingidas com ações de ETI
Meta | 5000
Realizado | 3528

## Slide 8
DESTAQUES
Programa Vale Universidade e Vale Universidade indígena
Gerente: Eliane Alcaras / Helen Ribeiro
Entrega: 1800 universitários e 200 universitários indígenas beneficiados
PVU
PVUI
Meta: 1800
Meta: 200
Chart: 
Chart: Número de desligamentos PVU
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set
 | 141 | 125 | 34 | 34 | 48 | 17 | 18 | 64 | 29
Chart: Número de beneficiados PVUI
| Jul | Ago | Set
Meta | 200 | 200 | 200
Medição | 100 | 100 | 97
Em Junho foram 5 graduados acadêmicos beneficiados no PVUI e 187 no PVU.
Chart: 
 | 1757 | 43
Chart: 
| Nº de beneficiados | Vagas não-preenchidas
 | 97 | 103
Chart: Número de beneficiados PVU
| Jul | Ago | Set
Meta | 1800 | 1800 | 1800
Medição | 1209 | 1786 | 1757
Chart: Etnias dos beneficiários indígenas
| Guarani | Kaiowá | Terena
5 | 5 | 50 | 41
Ago Set Out
Chart: Gênero dos beneficiários do PVUI
| Mulheres | Homens
 | 26 | 70

## Slide 9
Atender famílias em situação de vulnerabilidade econômica com o Programa Vale Renda
Entrega: 90% das famílias beneficiadas recebendo acompanhamento semestral com ações socioeducativas
Gerente: Eder Gonçalves Cavalcante
DESTAQUES:
80,73% das famílias do PVR receberam acompanhamento, maior índice desde Janeiro.
Promover empreendedorismo entre os beneficiários do programa Vale-renda
Entrega: 30% dos beneficiários identificados como empreendedores capacitados
Gerente: Eldo Elcídio Moro
DESTAQUES:
Próximas realizações de Ações Socioeducativas programadas para: Bandeira, no dia 11/11 e em Lagoa em 18/11.
Chart: Percentual de famílias beneficiadas pelo PVR recebendo o acompanhamento
| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set
 | 0.7537 | 0.7456 | 0.735 | 0.7618 | 0.7514 | 0.7512 | 0.7605 | 0.8073
DESTAQUES:
No dia 30 de Outubro, haverá ação de capacitação no SEBRAE, com a palestra “Eu quero ser empreendedor”. 4 temas principais serão abordados em 4 módulos. Para esses eventos, abriu-se a possibilidade de outros integrantes da família do beneficiário estarem presentes.
Chart: 
| Realizado | A realizar
 | 92 | 8
DESTAQUES:
42.368 famílias atendidas pelo PVR.

## Slide 10
DESTAQUES
PONTO DE ATENÇÃO
Ampliação o atendimento do Programa Rede Solidária
Gerente: Andreia Coimbra
Entrega: : 1500 famílias em situação de vulnerabilidade econômica atendidas nos módulos estruturais do programa e 30 mil atendimentos com a realização em ações extensivas
5.031 famílias atendidas no Rede I e II.
45.697 atendimentos de Fevereiro a Outubro.
Número de atendimentos em ações transversais não-programadas em Outubro: 5.801
DESTAQUES
Dia das crianças – 1 dia no circo dedé santana – aprox. 700 crianças no dia 09/10.
Festival de Dança, envolvendo em torno de 200 pessoas
De 20/10 a janeiro o programa ficará sem instrutores e o quadro de pessoal do rede i está incompleto. Porém, o chamamento público já foi aberto nesse mês de Outubro
Chart: Famílias atendidas nos módulos estruturais do Programa
Meta | 1500
Realizado | 5031
Chart: Atendimentos com a realização de ações extensivas
Meta | 30000
Realizado | 45697

## Slide 11
Readequar estrutura do Programa Vale Renda
Gerente: Cristiano Fernandes
Alex Coelho
Entrega: Readequar o espaço físico e a identidade visual do governo nos 79 municípios
DESTAQUES:
Um novo cronograma de execução do projeto foi realizado, no sentido de alcançar 40% da meta antes estabelecida.
DESTAQUES:
Com a publicação do Decreto de execução financeira de 2017, a situação desta iniciativa ficou mais definida e há mais perspectivas de conclusão.

## Slide 12
Obrigado
gestaoestrategica@ms.gov.br