## Slide 1
EIXO GESTÃO
SAD / SEFAZ / CGE / PGE / SEGOV
Julho de 2017
REUNIÃO MENSAL

## Slide 2
Mapa Estratégico
MODELO DE GESTÃO

## Slide 3
Gerente
Ponto Focal
Preenchimento contínuo
no sistema
Rodada de feedback mensal
por iniciativa
Reunião do Eixo Gestão
(mensal)
Reunião de Gestão Executiva
(bimestral)
Atores
Nível Operacional
Nível
Tático
Nível Estratégico
Setorialista
Secretário
Governador
Monitoramento
MODELO DE GESTÃO

## Slide 4
45 INICIATIVAS (classificação):
Planos de Ação – 20;
Projetos – 23;
Processos – 02
MODELO DE GESTÃO

## Slide 5
Chart: 
| Não cadastrado | Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerrado
Colunas1 | 9 | 35 | 1
FASES DAS INICIATIVAS NO SISTEMA
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
NÃO CADASTRADO
(Gerente da iniciativa)
ENCERRADO

## Slide 6
FASES DAS INICIATIVAS NO SISTEMA
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
NÃO CADASTRADO
(Gerente da iniciativa)
Chart: 
| PGE | SEGOV | SAD | SEFAZ | CGE
Não cadastrado
Em preenchimento | 4 | 1 | 1 | 3
Em análise
Em operação | 5 | 5 | 6 | 9 | 10
Encerrado | 1
ENCERRADO

## Slide 7
PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA CADASTRO NO SISTEMA
Dificuldade de coleta de informações por parte dos gerentes (financeiro, obras, tecnologia, etc)
Disponibilidade da equipe SGE para auxílio
Complexidade do preenchimento (principalmente projetos) no sistema, dado o tempo para reunião de feedback
Ponto de atenção: licenças temporárias para planejamento seguem até final do mês

## Slide 8
PGE

## Slide 9
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA - PGE
Gerenciar a arrecadação dos créditos da Fazenda Pública Estadual inscritos em Dívida Ativa
Expandir a cobrança de créditos fiscais por meio do Protesto Extrajudicial
Implantar a Câmara Administrativa de Solução de Conflitos - CASC/PGE
Coordenar o pedido de indenização do Estado perante o Supremo Tribunal Federal (STF) em relação aos presos federais em presídios estaduais
Participar da reestruturação da Dívida Pública do Estado com a União
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 5

## Slide 10
ENTREGA (Meta): 60 mil Protestos Extrajudiciais realizados
INICIATIVA Expandir a cobrança de créditos fiscais por meio do protesto extrajudicial
DESTAQUES:
Alinhamento do físico com o financeiro
Gerente: Jaime Caldeira Jhunyor
Físico: Quantidade de Certidões de Divida Ativa encaminhadas para protesto

## Slide 11
ENTREGA (Meta): 60 mil Protestos Extrajudiciais realizados
INICIATIVA Expandir a cobrança de créditos fiscais por meio do protesto extrajudicial
DESTAQUES:
Alinhamento do físico
com o financeiro
Gerente: Jaime Caldeira Jhunyor
Financeiro: Valor arrecadado com Certidões de Divida Ativa

## Slide 12
ENTREGA: Estudo, ajuizamento de ação no STF e monitoramento
INICIATIVA Coordenar o pedido de indenização do Estado perante o Supremo Tribunal Federal (STF) em relação aos presos federais em presídios estaduais
DESTAQUES:
Ação ajuizada no STF
Gerente: Fernando Zanele

## Slide 13
SAD

## Slide 14
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA - SAD
Implementar o modelo “Gestão Compartilhada do Patrimônio” e cumprir a primeira etapa de regularização dos bens imóveis do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Modernizar os macroprocessos de compras, almoxarifado e patrimônio
Modernizar os processos de recursos humanos do Governo do Estado e desenhar o modelo da política integrada de atenção à saúde do servidor
Virtualizar processos por meio do MS Digital
Implementar a gestão de qualidade da folha de pagamento
Implantar o ciclo de gestão de desempenho
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 1 | 6
Reestruturar a gestão previdenciária

## Slide 15
ENTREGAS: Processo de censo previdenciário permanente implantado;
Ciclo da educação previdenciária realizado; Perícia médica oficial da AGEPREV implantada; Estudo para composição de quadro próprio da AGEPREV realizado; Módulo de sistema integrada de gestão previdenciária implantado
INICIATIVA Reestruturar a gestão previdenciária
PONTOS DE ATENÇÃO:
Ainda em fase de preenchimento no sistema
Necessidade de capacitação dos membros de equipe
Gerente: Selmo Silva

## Slide 16
ENTREGAS:
Ciclo de gestão de desempenho implantado com adesão de 70% dos servidores civis;
100% dos planos de desenvolvimento individuais elaborados
INICIATIVA Implantar o ciclo de gestão de desempenho
PONTOS DE ATENÇÃO:
Falhas operacionais do sistema SE Suite atrasando o cronograma do projeto
Gerente: Ana Carina

## Slide 17
SEFAZ

## Slide 18
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA - SEFAZ
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 1 | 9
Implantar o projeto de virtualização de processos na SEFAZ/MS
Aprimorar, formalizar e institucionalizar o processo de planejamento da fiscalização e arrecadação
Implantar o bilhete de passagem eletrônico de transporte rodoviário intermunicipal e Interestadual de passageiros
Implementar o projeto de distribuição de despesas por centro de custos
Implantar o programa de cidadania fiscal “Nota Fiscal Pantaneira”
Estabelecer a política de gestão da tecnologia da informação e comunicação do Poder Executivo Estadual
Implantar o projeto "Melhor Preço"
Aprimorar Sistemas Críticos relacionados à área fazendária
Institucionalizar a política de Segurança da Informação

## Slide 19
ENTREGA: Metodologia de planejamento fiscal documentada
INICIATIVA Aprimorar, formalizar e institucionalizar o processo de planejamento da fiscalização e arrecadação
DESTAQUES:
Método de previsão anual de arrecadação definido;
Fontes de dados do planejamento da fiscalização identificadas
Gerente: Valgney Ishimi

## Slide 20
INICIATIVA Identificar oportunidades de incrementos sustentáveis de receita
PONTOS DE ATENÇÃO:
Ainda em fase de preenchimento no sistema
ENTREGA: Monitoramento sistematizado das seguintes receitas: CIDE, FEX, FPE, Gás Natural, ICMS dos 10 principais segmentos econômicos

## Slide 21
CGE

## Slide 22
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA - CGE
Estruturar sistema de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual
Realizar os estudos em conjunto: ODP Mato Grosso do Sul e ODP/DIE/Controladoria Geral da União, em consonância com o Acordo de Cooperação Técnica N° 04/SEFAZ/2016, sobre o tema Servidores
Implantação, por adesão à Rede, de 3 unidades ODP municipal, na capital e em mais 2 municípios do Estado, via assinatura de instrumento específico
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 3 | 10

## Slide 23
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA - CGE
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Estruturar Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Estadual
Instituir e regulamentar, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Estaduais – CEMAPPE
Formalizar, em âmbito estadual, o programa de incentivo e avaliação de integridade da Administração do Executivo Estadual
Regulamentar e implementar adesão ao Sistema integrado de Registro do CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas) e CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas)
Regulamentar a Lei 12.846/2013 no estado
Instituir programa de concurso de boas práticas
Instituir sistema de controle de andamento de processos administrativos disciplinares
Programa de Orientação aos SICs Setoriais mediante reuniões técnicas
Aderir à Rede Nacional de Ouvidorias
Estruturar Sistema de Ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Estadual
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 3 | 10

## Slide 24
SEGOV

## Slide 25
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA - SEGOV
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 4 | 5 | 1
Constituir arcabouço regulatório do saneamento em Mato Grosso do Sul
Construir, reformar e ampliar a rede de infraestrutura esportiva do Estado
Estruturar projeto de concessão de rodovia estadual
Implementar ações públicas para o desenvolvimento do esporte e lazer

## Slide 26
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA - SEGOV
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 4 | 5 | 1
Implementar o Sistema de Gestão Integrada no Governo do Estado
Estruturar projeto de Parceria Público-Privado para implantação, operação e manutenção de rede de telecomunicações por infovia digital
Estruturar projeto de Parceria Público-Privado para universalização do sistema de esgotamento sanitário de 68 municípios
Apoiar e monitorar as Secretarias no desenvolvimento dos projetos e dos processos e no alcance dos resultados estratégicos de Governo
Coordenar o processo de elaboração e monitoramento de projetos de captação de recursos federais pelo Governo de Mato Grosso do Sul e municípios por meio de capacitações via Siconv
Desenvolver o sistema integrado de Ouvidoria dos serviços de regulação

## Slide 27
ENTREGA: 80% das emendas transformadas em convênios; 150 servidores capacitados
INICIATIVA Coordenar o processo de elaboração e monitoramento de projetos de captação de recursos federais pelo Governo de Mato Grosso do Sul e municípios por meio de capacitações via Siconv
DESTAQUES:
Realizado o Diagnóstico dos Convênios Federais
Gerente: Luis Carlos Morente
PONTOS DE ATENÇÃO:
121 Convênios
Destes 121 convênios, 91 constam em Cláusula Suspensiva, totalizando R$74.837.750,61

## Slide 28
ENTREGAS: Módulos implementados: CPM (Estratégia), PPM (Projetos), HDM (Gestão por Competências), BPM (Processos), ECM (Documentos)
Virtualização do processo de monitoramento dos contratos de gestão
INICIATIVA Implementar o Sistema de Gestão Integrada no Governo do Estado
DESTAQUES:
Sistema entregue
HDM (Gestão por Competências) além do escopo original
Gerente: Adauto de Lima

## Slide 29
Obrigado

## Slide 30
ENCAMINHAMENTOS
Serão retomados na próxima reunião
ENCAMINHAMENTO | INICIATIVA | RESPONSÁVEL | PRAZO