## Slide 1
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA
Julho de 2017
REUNIÃO MENSAL

## Slide 2
MAPA ESTRATÉGICO

## Slide 3
MODELO DE MONITORAMENTO
Gerente
Ponto Focal
Preenchimento contínuo
no sistema
Rodada de feedback mensal
por iniciativa
Reunião mensal por Secretaria
Reunião de Gestão Executiva
(bimestral)
Atores
Nível Operacional
Nível
Tático
Nível Estratégico
Setorialista
Secretário
Governador

## Slide 4
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 1 | 0 | 7 | 0
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 7 | 1 | 0 | 0
Julho 2017
Junho 2017

## Slide 5
PONTOS DE ATENÇÃO RELACIONADOS AOO SISTEMA
No módulo plano de ação, atenção no preenchimento do item %real.
Atenção em anexar os documentos de comprovação e acompanhamento.
Em todos os módulos mesmo que a atividade registrada no período ainda não tenha sido concluída é importante que o gerente registre um percentual de andamento da atividade.

## Slide 6
Chart: Processos
| Financiar Projetos Culturais
Porcentagem de execução
FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS
Entrega: Lançamento de Editais para projetos de Cultura no valor total de R$ 7 milhões
Gerente: Ricardo Maia dos Santos
ENTREGAS:
Edital do Boca de Cena, realizado; Edital da Concha, realizado e está sendo executado de acordo com a programação, previamente aprovada.
Quantidade de Editais 23%
Municípios Atendidos 0%
Valor Repassado 5%

## Slide 7
Chart: Processos
| Reclassificar os municípios turísticos de MS através do programa dos municípios da FUNDTUR/MS | Modernizar os processos produtivos dos agricultores familiares - AGRAER | Implantar assentamentos pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário - AGRAER | Incrementar o número de indústrias aderidas ao SISBI-POA - IAGRO | Recuperar áreas degradadas no âmbito das deliberações do conselho do FCO - SUMAPRO | Aumentar o número de abates do PRECOCE/MS (PROAPE) - SUMAPRO
Porcentagem de execução | 0 | 0 | 0.058 | 0.375 | 0.42 | 0.6753
Recuperar áreas degradadas no âmbito do FCO
Entrega: 50 mil hectares (30 mil pecuária + 20 mil agricultura)
Gerente: Altamiro
DESTAQUES:
Total: 20.987 hectares
  19.243 pecuária
  1.744 agricultura
Áreas recuperadas (agricultura)
Áreas recuperadas (pecuária)

## Slide 8
Chart: Planos de ação
| Interiorizar e fortalecer no Estado os Organismos de Políticas para Mulheres | Fomentar a qualidade de vida do jovem e seu desenvolvimento para o mercado de trabalho | Viabilizar o carnaval 2018 | Realizar o Festival Jovem Show | Realizar o Festival de Inverno de Bonito | Realizar o Festival América do Sul
Porcentagem de execução | 0 | 0 | 0 | 0.3143 | 0.0049 | 0

## Slide 9
Chart: Planos de ação
| Realizar o Festival América do Sul
Porcentagem de execução | 0
REALIZAR FESTIVAL AMÉRICA DO SUL
Entrega: 4 dias de programação artística variada na cidade de Corumbá
Gerente: Cristina Dalva Ourives Maciel de Moura
DESTAQUES:
Lei Rouanet, lei federal de fomento a cultura, que autoriza a captação de recursos junto às empresas.
STATUS NO SE SUITE:
Pronto para iniciar a execução – EM DIA

## Slide 10
Chart: Planos de ação
| Realizar o Festival de Inverno
Porcentagem de execução | 0.0049
REALIZAR FESTIVAL DE INVERNO DE BONITO
Entrega: 4 dias de programação artística variada na cidade de bonito
Gerente: Cristina Dalva Ourives Maciel de Moura
DESTAQUES:
Festival realizado, restando apenas a elaboração do relatório final, a ser entregue dia 08/08/2017.
STATUS NO SE SUITE:
Em execução – EM ATRASO
PONTOS DE ATENÇÃO:
A alimentação no SE Suite (fotos, diárias, OB, entre outros) está em atraso, apenas a ação da Audiência Pública foi executada.

## Slide 11
Chart: Planos de ação
| Realizar o Festival Jovem Show
Porcentagem de execução | 0.3143
REALIZAR FESTIVAL JOVEM SHOW
Entrega: Realização do Festival Jovem Show
Inscrição de no mínimo 500 participantes
Gerente: Diego Mariano da Silva Souza
PONTOS DE ATENÇÃO:
Dificuldades com a divulgação do Festival, o que pode afetar a adesão dos candidatos.
Não foram autorizadas, ainda, chamadas sobre o festival em rádio e TV, fornecimento de material de divulgação (banners, cartazes) em quantidade insuficiente.
STATUS NO SE SUITE:
Em execução – EM DIA

## Slide 12
Chart: Planos de ação
| Viabilizar o Carnaval 2018
Porcentagem de execução | 0
VIABILIZAR O CARNAVAL 2018
Entrega: Apoio Financeiro e estrutural ao Carnaval de Rua de 30 municípios do interior
Apoio Financeiro a 50 escolas de samba, blocos carnavalescos e cordões
Gerente: Melly Fátima Goés Sena
STATUS NO SE SUITE:
Pronto para iniciar a execução – EM DIA

## Slide 13
Chart: Planos de ação
| Fomentar a qualdade de vida do jovem e seu desenvolvimento para o mercado de trabalho
Porcentagem de execução | 0
FOMENTAR A QUALIDADE DE VIDA DO JOVEM E SEU DESENVOLVIMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO
Entrega: 2 mil jovens atendidos com palestras sobre saúde e prevenção contra o uso de álcool e outras drogas;
Capacitação sobre empreendedorismo para 200 jovens
Gerente: Diego Mariano da Silva Souza
DESTAQUES:
Termo de cooperação com o SEBRAE aprovado pelo jurídico. Mudou data de assinatura para 31 de agosto, em virtude da Semana Estadual do Jovem Empreendedor.
STATUS NO SE SUITE:
Pronto para iniciar execução

## Slide 14
Chart: Planos de ação
| Interiorizar e fortalecer no Estado os Organismos de Políticas para as Mulheres
Porcentagem de execução | 0
INTERIORIZAR E FORTALECER NO ESTADO OS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Entrega: Aumentar em 30% o número de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres no Interior do Estado (considerando total de 27 em dezembro de 2016);
Envolver 50% dos municípios em campanhas diversas no decorrer do ano
Gerente: Rosana Fernandes Leal
STATUS NO SE SUITE:
Pronto para iniciar a execução – EM ATRASO

## Slide 15
Chart: PROJETO
| Realizar o Programa "MS 40 anos"
Porcentagem de execução | 0
REALIZAR O PROGRAMA “MS 40 ANOS”
Entrega: Show de aniversário de 40 anos do Estado;
Selo “MS 40 anos”
Uma revista e 10 livros, publicados sobre a história, arte e cultura do estado;
40 homenagens a artistas regionais realizadas;
40 eventos apoiados pelo o Estado com a marca “40 anos”;
40 shows e festivais no interior do estado e na perifieria de campo grande;
Gerente: Edgar Nazareth
ENTREGAS REALIZADAS:
1) Confecção do Selo; 2)Realização do Carnaval 2017; 3) Festa do Peão em Deodápolis; 4) Aniversário do Município de Jardim - Tema: 150 anos da retirada da Laguna; 5) Festa do Sereno no Município de Batayporã; 6) 40ª Festa da Fogueira de Jateí; 7) Porco no Rolete em São Gabriel do Oeste; 8) 23ª Festa da Linguiça de Maracajú; 9) Banho de São João no Município de Corumbá; 10)Festival de Inverno de Bonito; 11) Estátua de Manoel de Barros com show de Marcelo Loureiro (03/08/2017);
STATUS NO SE SUITE:
Em Planej. – EM ATRASO

## Slide 16
Obrigado
Edgar Nazareth– Ponto Focal
Ana Maria de Almeida – Setorialista
Adriney Alves - Setorialista