## Slide 1
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
Julho de 2017
REUNIÃO MENSAL

## Slide 2
MAPA ESTRATÉGICO

## Slide 3
MODELO DE MONITORAMENTO
Gerente
Ponto Focal
Reunião mensal por Secretaria
Reunião de Gestão Executiva
(bimestral)
Preenchimento contínuo
no sistema
Rodada de feedback mensal
por iniciativa
Atores
Nível Operacional
Nível
Tático
Nível Estratégico
Setorialista
Secretário
Governador

## Slide 4
FASES DA INICIATIVA DENTRO DO SISTEMA
EM PREENCHIMENTO NO SISTEMA
(Gerente da iniciativa)
EM ANÁLISE
(SEGOV)
EM OPERAÇÃO NO SISTEMA
(Equipe da iniciativa)
ENCERRAMENTO
(Equipe da iniciativa)
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 0 | 1 | 13 | 0
Chart: 
| Em planejamento | Em análise | Em execução | Encerramento
Colunas1 | 8 | 1 | 5 | 0
Julho 2017
Junho 2017

## Slide 5
PONTOS DE ATENÇÃO RELACIONADOS AO SISTEMA
No módulo plano de ação, atenção ao preenchimento do item %real.
Atenção em anexar os documentos de comprovação e acompanhamento.
Em todos os módulos, mesmo que a atividade registrada no período ainda não tenha sido concluída, é importante que o gerente registre um percentual de andamento da atividade.

## Slide 6
Promover a regularização fundiária e/ou edílica de unidades habitacionais quitadas
ENTREGA: 700 títulos de propriedade do terreno com unidade habitacional quitada e em nome do beneficiário entregues
Gerente e Suplente: Silvia Wainberg
Chart: Processos
| Promover a regularização fundiária e/ou edilícia de unidades habitacionais
Porcentagem de execução | 0

## Slide 7
Chart: Processos
| Quantidade de unidades habitacionais entregues | Quantidade de unidades contratadas
Porcentagem de execução | 0.267 | 0.2
Garantir acesso a novas moradias populares e entregar unidades habitacionais
ENTREGA:
700 títulos de propriedade do terreno com unidade habitacional quitada e em nome do beneficiário entregues
Gerente: Helena Nicareta

## Slide 8
Chart: Planos de ação
| Pavimentar 100Km de rodovias
Porcentagem de execução | 0.7749
pavimentar 100 Km de rodovias
Entrega: 100 Km de rodovias pavimentadas
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:

## Slide 9
Chart: Planos de ação
| 100Km de rodovias restauradas
Porcentagem de execução | 0.2099
Restaurar 100 Km de rodovias
Entrega: 100 Km de rodovias restauradas.
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:

## Slide 10
Chart: Planos de ação
| 500 km de rodovias implantadas
Porcentagem de execução | 0.4143
Realizar a implantação de rodovias
Entrega: Implantar 500 km de rodovias implantadas
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:

## Slide 11
Chart: Planos de ação
| Perenizar travessias, obras de artes especiais e reforma de pontes
Porcentagem de execução | 0.879
Perenizar travessias, obras de artes especiais e reforma de pontes
Entrega: 35 pontes de concreto concluídas
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:
Foram concluídas 30 pontes.

## Slide 12
Chart: Planos de ação
| Atender municipios com pavimentação asfáltica, restauração e drenagem urbana
Porcentagem de execução | 0.8388
Atender municípios com pavimentação asfáltica, restauração e drenagem urbana
Entrega: Conclusão de obras em 35 munnicipios;
Convênios de repasse para obras efetivados com 31 municípios.
Gerente: Francisco Olazar Neto
DESTAQUES:

## Slide 13
Chart: Planos de ação
| Estruturar a Administração do Aeroporto de Bonito pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Porcentagem de execução | 0.8779
Estruturar a administração do aeroporto de Bonito pelo governo do estado de mato grosso do sul
Entrega: Aeroporto em funcionamento sob administração do governo Estadual.
.
Gerente: Katiane Franco
DESTAQUES:
Finalizando a Intervenção do Estado.

## Slide 14
Chart: Planos de ação
| Reestruturar os aeroportos regionais de Coxim e Bonito
Porcentagem de execução | 0
Reestruturar os aeroportos regionais de coxim e bonito
Entrega: Cercamento padrão ICAO e Recapeamento da pista e do pátio do aeroporto regional de Coxim.
Recapeamento e sinalização horizontal da pista e ampliação da seção de combate a incêndios do Aeroporto Regional de Bonito.
Gerente: Katiane Franco
DESTAQUES:
Iniciativa retornou da análise em 01/08/2017.

## Slide 15
Chart: Planos de ação
| unidades entregues
Porcentagem de execução | 0
Adequar unidades habitacionais através do programa cartão reforma
Entrega: 700 unidades contratadas.
Gerente: Maria de Lourdes Araujo.Regiane Schio
DESTAQUES:
Aguardando abertura das inscrições.

## Slide 16
Chart: Planos de ação
| Ampliação do fornecimento de gás natural em 207.600m³ por dia para a Industria de celulose Fibria (Projeto Horizonte 2)
Porcentagem de execução | 1
Aumentar a distribuição de gás natural em três lagoas
Entrega: Ampliação do fornecimento de gás natural em 207.600m³ por dia para a indústria de celulose Fibria (Projeto Horizonte 2)
Gerente: Regiane Schio
DESTAQUES:
Iniciativa Concluída.

## Slide 17
Chart: Plano de ação
| 14 km de rede de distribuição de gás natural instalados | 1000 unidades consumidoras ligadas a rede distribuidora
Porcentagem de execução | 0.267 | 0.2
Expandir a rede de distribuição de gás natural em campo Grande
ENTREGA:
Entrega: 14km de Rede de distribuição de gás natural instalados na av Coronel Antonino e nas Ruas Vitório Zeolla, Marques de Pombal, Spipe Calargeo Muler;
1000 unidades consumidoras ligadas à rede de distribuição de gás
Gerente: Regiane Schio

## Slide 18
Chart: Projeto
| Conclusão das obras de expansão das obras em 11 municipios
Porcentagem de execução | 0
Promover a universalização do abastecimento de água
Entrega: Conclusão das obras de expansão e melhoria do sistema de abastecimento de água em 11 municípios.
Gerente: Maria de Lourdes Vilela
DESTAQUES:
Iniciativa não executada no sistema.

## Slide 19
Chart: Planos de ação
| Conclusão das obras de expansão do sistem de esgotamento sanitário em 19 municípios
Porcentagem de execução | 0.56
Expandir o acesso a rede de esgoto
Entrega: Conclusão das obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário em 19 municipios
Gerente: Maria de Lourdes Vilela
DESTAQUES:

## Slide 20
Obrigado
Francisco olazar neto– Ponto focal
Ana maria de almeida – Setorialista
Elizangela franco vicari - Setorialista