## Slide 1
Campo Grande, 30 de junho
3ª Reunião da Rede 2016

## Slide 2
Agenda
Modelo de Monitoramento – Eduardo Riedel
    Troca de Experiências – melhores práticas
      Apresentação ‘direitos humanos vai à escola’ – Ana Lúcia Américo
      Apresentação do Programa Estado Digital Inteligente – Renato Roscoe
  Apresentação do Portal da Transparência – Ana Carolina Nardes

## Slide 3: Objetivos
Garantir continuidade da sistemática de gestão com a Secretaria de governo
Propiciar visão transversal e não somente por secretaria
Repasse de informações - Troca de experiências – melhores práticas
Integração da equipe

## Slide 4
INDICADORES INICIATIVAS
Modelo de Monitoramento

## Slide 5
Modelo de Monitoramento e Racionalização da Agenda das Lideranças
Gerente
Ponto Focal
Setorialista
Secretário
Governador
Preenchimento do Status Report
Rodada de feedback por iniciativa
Reunião mensal por Secretaria
Reunião Bimestral por Eixo / Sub-Eixo
Reunião Quadrimestral de Gestão Executiva
Atores
Nível Operacional
Nível
Tático
Nível Estratégico

## Slide 6
201 iniciativas
14 Contratos de Gestão 2016
SOCIAL
98
ECONÔMICO E AMBIENTAL
38
INFRA-ESTRUTURA
17
GESTÃO
48

## Slide 7
SOCIAL
68
(69,4%)
ECONÔMICO E
AMBIENTAL
28
(73,7%)
INFRA-ESTRUTURA
16 (94%)
GESTÃO
44
(91,67%)
Resumo do 1º Ciclo de Monitoramento
201 iniciativas
156 monitoradas (78%)

## Slide 8
12 de 14 Rodadas de Feedback com Gerentes de Iniciativas realizadas
11 de 14 Reuniões Mensais realizadas
4 de 6 Reuniões Bimestrais realizadas
Estatística do 1º Ciclo de Monitoramento

## Slide 9: Situação do Governo
156 iniciativas
monitoradas
133 em andamento:
Chart: 
Não iniciado | 13
Finalizado | 10
Em andamento | 133
Chart: PRAZO
| Adiantado | No prazo | Atrasado | Atraso crítico
 | 18 | 76 | 28 | 11
Chart: CUSTO
| 5% ou mais abaixo do planejado | Diferença dentro de 5% em relação ao planejado | Entre 5% e 20% acima do planejado | 20% ou mais acima do planejado | Sem custo/Não declarado
 | 20 | 40 | 1 | 6 | 66

## Slide 10
No primeiro ciclo o Monitoramento focou-se nas Iniciativas pactuadas nos Contratos de Gestão
A partir do mês de julho abordaremos também os Indicadores
Indicadores

## Slide 11
Apresentação
Direitos Humanos vai à Escola

## Slide 12
Apresentação
Programa Estado Digital Inteligente

## Slide 13
Apresentação
Portal da Transparência

## Slide 14
Estatísticas dos Documentos de Planejamento
Secretaria | Total de iniciativas | TAPs entregues | PPs entregues
Casa Civil | 6 | 0 | 0
SAD | 12 | 12 | 12
SECTEI | 17 | 17 | 0
SED | 11 | 11 | 11
SEDHAST | 36 | 34 | 24
SEFAZ | 12 | 12 | 10
SEGOV | 19 | 17 | 7
SEHAB | 7 | 6 | 6
SEINFRA | 15 | 15 | 9
SEJUSP | 20 | 18 | 0
SEMADE | 11 | 11 | 9
SEPAF | 14 | 14 | 12
SES | 15 | 0 | 0
PGE | 6 | 0 | 0
Chart: Resumo das Entregas
Total de Iniciativas | 184
TAPs Entregues | 167
PPs Entregues | 100

## Slide 15
Próximo Encontro da Rede
17 de agosto

## Slide 16
OBRIGADO!