**Termo de Encerramento do Projeto (TEP)**

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO** |  |
| **Título do projeto** |  |
| **Demandante** |  |
| **Líder do projeto** |  |
| **DADOS TÉCNICOS** |
|  | **PLANEJADO** | **REALIZADO** |
| **Escopo** |  |  |
| **Tempo** |  |  |
| **Custo** |  |  |
| **AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS GERADOS** |
|  |
| **AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJETO** |
|  |
| **PARECER FINAL** |
|  |
| **LIÇÕES APRENDIDAS** |
| Foram registradas as seguintes lições aprendidas: |

**APROVAÇÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaborado por** | **Data** | **Aprovado por** | **Data** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<Inserir nome>Gerente do projeto | \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<Inserir nome>*(Secretario(a), Secretario(a)-Adjunto(a) diretor-presidente ou ordenador de despesa)* | \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_\_ |

**Termo de Encerramento do Projeto (TEP)**

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO** | XX.000/00 |
| **Título do projeto** | **Urbanização da Comunidade Noroeste** |
| **Demandante** | Projeto vinculado ao Plano Estratégico de Governo |
| **Líder do projeto** | Demétrius Ferreira da Silva |
| **DADOS TÉCNICOS** |
|  | **PLANEJADO** | **REALIZADO** |
| **Escopo** | **Sem alteração do escopo inicial** | **Escopo 100% executado** |
| **Tempo** | **2 anos e 8 meses** | **3 anos e 6 meses (atraso de 8 meses)** |
| **Custo** | **R$ 34.207.052,00** | **R$ 36.441.000,00 (aumento de R$ 2.233.948,00)** |
| **AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS GERADOS** |
| O escopo do projeto foi realizado na sua integralidade, apresentando conformidade aos requisitos definidos. |
| **AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJETO** |
| Não foi realizada uma avaliação dos efeitos do projeto. Essa atividade ficará sob a responsabilidade da Prefeitura. |
| **PARECER FINAL** |
| Ainda que com um atraso de 8 meses e com uma variação do custo de 7% o projeto conseguiu completar 100% de seu escopo e foi avaliadopositivamente pelos atores políticos, financeiros e beneficiários |
|  |
| **LIÇÕES APRENDIDAS** |  |  |
| Foram registradas as seguintes lições aprendidas:* Buscar a integração com as comunidades por meio de lideranças locais;
* Especificar com detalhes os termos de referências de obras;
* Definir uma pessoa fixa da equipe para acompanhamento das obras;
* Garantir a realização de reuniões de gestão do projeto mensal com todos da equipe do projeto;
* Manter o sistema de gestão de projetos atualizado, definindo sempre o quinto dia útil de cada mês como data de atualização.
 |

**APROVAÇÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaborado por** | **Data** | **Aprovado por** | **Data** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<Inserir nome>Gerente do projeto | \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<Inserir nome>*(Secretario(a), Secretario(a)-Adjunto(a) diretor-presidente ou ordenador de despesa)* | \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_\_ |